### 1 Einleitung
Wir betrachten sechs Projektmanagment Methoden mit dem Hauptaugenmerk auf Ablauf und Charakteristik. Diese werden am Ende auf der Basis der von uns gewählten Kriterien verglichen und bewertet.
Folgende Kriterien werden von uns verwendet:[1] [2]
[1] http://www.gpm-infocenter.de/PMMethoden/EinfuehrungMethodenauswahl
[2] http://www.heise.de/developer/artikel/Kriterien-fuer-eine-Entscheidung-fuer-Scrum-oder-Kanban-1071172.html
Projektphase: Phasenspezifisch oder ebenfalls für das komplette Projekt geeignet?
Projektgröße: Für welche Teamgröße und Projektdauer ist es geeignet?
Grad der Planung: Darf das Datum bzw. Budget fest oder offen sein?
Änderungen während Iterationen: Dürfen Änderungen während einer Iteration durchgeführt werden oder nur dazwischen? (z.B. Aufgaben-Zuteilung; Aufgaben-Aufwandseinschätzung, Neue Aufgaben in die Iteration aufnehmen, Priorität von Aufgaben)
Flexibilität: Wie gut/flexibel lässt sich die Methode auf die eigenen Umstände anpassen? Lässt sich die Methodik schrittweise oder in Teilen einführen? (z.B. Länge der Iteration, Dauer der Meetings anpassen)
Grad der Eigenverantwortung: Wie hoch ist sie und wer trägt sie?
Einarbeitungsaufwand: Wie schwer/aufwendig ist es, die Methodik einzuführen?
Einprojekt- oder Mehrprojektumgebungen: Ermöglicht es das Managen mehrerer Projekte parallel? (z.B. eine Abteilung → zwei Projekte, Teammitglieder bearbeiten Aufgaben aus beiden Projekten)

### 2 Kanban
Der Begriff Kanban kommt aus dem Japanischem und bedeutet in etwa „Signalkarte“. Dieses Projektmanagment-Framework beinhaltet das „Pull-Prinzip“, d.h. ein Arbeiter erteilt Anfragen an andere (z.B. Nachschub anfordern) statt einer Person, die über dem ganzen steht und das Projekt überwacht. Dies soll dem Produktionsfluss dienen.
Kanban legt einem wenige Vorlagen auf, weshalb es flexibel und anpassbar ist, da der Schwerpunkt auf einem optimalen Fluss (Flow) liegen soll.
#### 2.1 Kanban Ablauf
Aufgaben, Features, User-Stories und andere Formen von Anforderungen werden als Tickets aufgefasst. Jedes Ticket (Work-Item) durchläuft verschiedene Prozessschritte bis diese fertig ist; dabei wird die benötigte Zeit gemessen. Pro Schritt dürfen sich nur eine maximale Anzahl an Tickets gleichzeitig befinden. „Staut“ es sich, so zeigt es, dass der Flow nicht optimal ist. Es müssen dann für den entsprechenden Abschnitt mehr Ressourcen hinzugefügt oder die Prozessschritte überabreitet werden.
All das soll als selbstregulierendes System den Produktionsfluss optimal halten.
#### 2.2 Kanban-Charakteristik
##### 2.2.1 Kaizen:
Kaizen ist aus dem Japanischen (Kai = Veränderung, Zen = zum Besseren ) und repräsentiert den KVP-Anteil (Kontinuierlicher Verbesserungsprozess) von Kanban.[3]
[3] https://de.wikipedia.org/wiki/Kaizen
##### 2.2.1.1 Treffen:
Diese finden täglich und in der Regel morgens statt. Dabei wird mittels des Kanban-Boards vorgetragen, wie weit die einzelnen Aufgaben seit dem letzten Meeting vorangeschritten sind und wo Probleme liegen, sofern vorhanden. Meetings sollten nicht länger als 15 Minuten dauern; bei größeren Diskussionen müssen diese zu einem anderen Zeitpunkt verschoben werden.
##### 2.2.1.2 Operations Review:
Eine Form des Meetings, die im Gegensatz zu den täglichen Treffen unregelmäßig stattfinden. Sie dient der stetigen Verbesserung indem alte Daten betrachtet werden (z.B. Fehlerate, Durchlaufzeiten, Anzahl geblockter Tasks) und daraus entschieden wird, was zu Verbessern ist. Bei diesem Meeting treffen sich alle Mitglieder der Organisation.
Operations Reviews sind nicht mit Retrospektiven aus anderen agilen Methoden zu verwechseln, die subjektiv auf die letzte Iteration(en) zurückblicken. Bei Kanban geht es um Zahlen und Fakten, die als Indikator gelten statt der Eindrücke der Mitarbeiter.
##### 2.2.2 Kanban-Board:
Ein Kanban-Board ist eine simple Tafel, auf der die Prozessschritte als Spalten dargestellt werden. Die Aufgaben (Tasks) werden als Magnete, Post-its oder andere geeigneten Gegenstände spaltenweise verschoben. Dabei ist zu beachten, dass nur die erlaubte Anzahl an Tasks pro Spalte enthalten sein dürfen. Die Grenze wird üblicherweise oberhalb der Spalte eingetragen, so dass man insgesamt auf einem Blick den Status der Prozesse sieht, Bottlenecks erkennt und wie gut der Produktionsfluss "fließt".

#### 2.3 Kanban Zusammenfassung
Projektphase:
Kanban lässt sich für alle Arten von Aufgaben anwenden.
Projektgröße: Für welche Teamgröße und Projektdauer ist es geeignet?
Kanban kann für nur ein einzelnes Team verwendet werden bis hin das es das ganze Portfolio (mehrere Wertschöpfungsketten) eines Unternehmens abdeckt. Dementsprechend ist es auch für langfristigen Einsatz geeignet, es kann jedoch auch für ein einzelnes Projekt angewendet werden.
Grad der Planung: Darf das Datum bzw. Budget fest oder offen sein?
Kanban erlaubt die Prioritätssetzung von Tickets. Es gibt Ticketklassen, Tickets die
Änderungen während Iterationen: Dürfen Änderungen während einer Iteration durchgeführt werden oder nur dazwischen? (z.B. Aufgaben-Zuteilung; Aufgaben-Aufwandseinschätzung, Neue Aufgaben in die Iteration aufnehmen, Priorität von Aufgaben)
Neue Anforderungen können zu jedem Zeitpunkt an das Team gegeben werden, falls Kapazitäten frei sind.
Flexibilität: Wie gut/flexibel lässt sich die Methode auf die eigenen Umstände anpassen? Lässt sich die Methodik schrittweise oder in Teilen einführen? (z.B. Länge der Iteration, Dauer der Meetings anpassen)
Iterationen haben keine feste Länge. Das ist gut für Einsatzgebiete, in denen man mit vielen Unterbrechungen bzw. Notfällen rechnen muss (z.B. Wartung). Tägliches Treffen zur gleichen Uhrzeit mit fixer Länge. Andere Besprechungen sind flexibel.
Grad der Eigenverantwortung: Wie hoch ist sie und wer trägt sie?
Hohe Eigenverantwortung wegen dem Pull-Prinzip, Mitglieder und Teams holen sich ihre Aufgaben.
Einarbeitungsaufwand: Wie schwer/aufwendig ist es, die Methodik einzuführen?
Kanban setzt weder viel Vorwissen voraus, noch braucht man spezielles Equipment. Ein Whiteboard und Kärtchen reichen bereits aus. Jedoch kann man auch fertige Software dafür einsetzten was mit finanziellem Aufwand und Einarbeitung ins Programm verbunden ist.
Einprojekt- oder Mehrprojektumgebungen: Ermöglicht es das Managen mehrerer Projekte parallel? (z.B. eine Abteilung → zwei Projekte, Teammitglieder bearbeiten Aufgaben aus beiden Projekten)
Es ist möglich an mehreren Projekten gleichzeitig zu arbeiten. Die Tickets können mit verschiedenen Farben hervorgehoben werden, um diese dann entsprechend zuzuordnen bzw. man kann pro Projekt eigene Zeilen(gruppen) auf dem Board bilden.
### 3 Scrum
Bla
#### 3.1 Scrum-Phasen
##### 3.1.1 Pregame:
Die Pregame Phase lässt sich in Planning/Discovery Phase und Architecture/strategische Planung untergliedern.

Bla
##### 3.1.2 Game:
Bla
##### 3.1.3 Postgame:
Bla
#### 3.2 Scrum-Charakteristik
##### 3.2.1 Sprint:
Bla
##### 3.2.2 Backlog:
Bla
##### 3.2.3 Daily Scrum:
Bla
##### 3.2.4 Scrum Board:
Bla
##### 3.2.5 Sprint Review:
Bla
##### 3.2.6 Sprint Retrospektive:
Bla
##### 3.2.7 Teilnehmende Personen:
Bla
#### 3.3 Scrum-Zusammenfassung
Bla
#### 4 Feature-driven Development (FDD)
Bla
### 5 Extreme Programming (XP)
Bla
### 6 Unterschiede
//TODO Burnup adiagramme?
Methode	Kanban	Scrum	FDD	XP
Projektphase
Projektgröße
Planung
Änderungen
Flexibilität	Iterationen dürfen varrieren (Notfälle, Unterbrechungen)
Eigenverantwortung
Einarbeitung
Einprojekt- / Mehrprojektumgebungen

### 7 Schlusswort

#### 7.1 Scrum
Bla
#### 7.2 Kanban
Bla
#### 7.3 FDD
Bla
#### 7.4 XP
Bla
#### 8 Entscheidung
Bla

### 9 Quellen
#### 9.1 Kanban
//http://de.wikipedia.org/wiki/Kanban
http://www.heise.de/developer/artikel/Kriterien-fuer-eine-Entscheidung-fuer-Scrum-oder-Kanban-1071172.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Kanban-Tafel
http://de.wikipedia.org/wiki/Kanban_%28Softwareentwicklung%29
https://www.it-agile.de/fileadmin/docs/veroeffentlichungen/Artikel_OS_02.10_Interview.pdf
https://www.it-agile.de/wissen/methoden/kanban/fragen-zu-kanban/
#### 9.2 Scrum
http://de.wikipedia.org/wiki/Scrum
http://scrum-master.de/Was_ist_Scrum/Scrum_auf_einer_Seite_erklaert
https://www.crisp.se/file-uploads/Kanban-vs-Scrum.pdf
http://www.heise.de/developer/artikel/Kriterien-fuer-eine-Entscheidung-fuer-Scrum-oder-Kanban-1071172.html
https://www.scrumalliance.org/community/articles/2014/july/scrum-vs-kanban
#### 9.3 FDD
link
#### 9.4 XP
link