# 1 Einleitung
Wir betrachten sechs Projektmanagment Methoden mit dem Hauptaugenmerk auf Ablauf und Charakteristik. Diese werden am Ende auf der Basis der von uns gewählten Kriterien verglichen und bewertet.
Folgende Kriterien werden von uns verwendet:[1] [2]
[1] http://www.gpm-infocenter.de/PMMethoden/EinfuehrungMethodenauswahl
[2] http://www.heise.de/developer/artikel/Kriterien-fuer-eine-Entscheidung-fuer-Scrum-oder-Kanban-1071172.html
Projektphase: Phasenspezifisch oder ebenfalls für das komplette Projekt geeignet?
Projektgröße: Für welche Teamgröße und Projektdauer ist es geeignet?
Grad der Planung: Darf das Datum bzw. Budget fest oder offen sein?
Änderungen während Iterationen: Dürfen Änderungen während einer Iteration durchgeführt werden oder nur dazwischen? (z.B. Aufgaben-Zuteilung; Aufgaben-Aufwandseinschätzung, Neue Aufgaben in die Iteration aufnehmen, Priorität von Aufgaben)
Flexibilität: Wie gut/flexibel lässt sich die Methode auf die eigenen Umstände anpassen? Lässt sich die Methodik schrittweise oder in Teilen einführen? (z.B. Länge der Iteration, Dauer der Meetings anpassen)
Grad der Eigenverantwortung: Wie hoch ist sie und wer trägt sie?
Einarbeitungsaufwand: Wie schwer/aufwendig ist es, die Methodik einzuführen?
Einprojekt- oder Mehrprojektumgebungen: Ermöglicht es das Managen mehrerer Projekte parallel? (z.B. eine Abteilung → zwei Projekte, Teammitglieder bearbeiten Aufgaben aus beiden Projekten)

# 2 Beschreibung der Projektmanagementmethodiken
## 2.1 Kanban
Der Begriff Kanban kommt aus dem Japanischem und bedeutet in etwa „Signalkarte“. Dieses Projektmanagment-Framework beinhaltet das „Pull-Prinzip“, d.h. ein Arbeiter erteilt Anfragen an andere (z.B. Nachschub anfordern) statt einer Person, die über dem ganzen steht und das Projekt überwacht. Dies soll dem Produktionsfluss dienen.
Kanban legt einem wenige Vorlagen auf, weshalb es flexibel und anpassbar ist, da der Schwerpunkt auf einem optimalen Fluss (Flow) liegen soll.
### 2.1.1 Kanban Ablauf
Aufgaben, Features, User-Stories und andere Formen von Anforderungen werden als Tickets aufgefasst. Jedes Ticket (Work-Item) durchläuft verschiedene Prozessschritte bis diese fertig ist; dabei wird die benötigte Zeit gemessen. Pro Schritt dürfen sich nur eine maximale Anzahl an Tickets gleichzeitig befinden. „Staut“ es sich, so zeigt es, dass der Flow nicht optimal ist. Es müssen dann für den entsprechenden Abschnitt mehr Ressourcen hinzugefügt oder die Prozessschritte überabreitet werden.
All das soll als selbstregulierendes System den Produktionsfluss optimal halten.
### 2.1.2 Kanban-Charakteristik
Kaizen:
Kaizen ist aus dem Japanischen (Kai = Veränderung, Zen = zum Besseren ) und repräsentiert den KVP-Anteil (Kontinuierlicher Verbesserungsprozess) von Kanban.[3]
[3] https://de.wikipedia.org/wiki/Kaizen
Treffen:
Diese finden täglich und in der Regel morgens statt. Dabei wird mittels des Kanban-Boards vorgetragen, wie weit die einzelnen Aufgaben seit dem letzten Meeting vorangeschritten sind und wo Probleme liegen, sofern vorhanden. Meetings sollten nicht länger als 15 Minuten dauern; bei größeren Diskussionen müssen diese zu einem anderen Zeitpunkt verschoben werden.
Operations Review:
Eine Form des Meetings, die im Gegensatz zu den täglichen Treffen unregelmäßig stattfinden. Sie dient der stetigen Verbesserung indem alte Daten betrachtet werden (z.B. Fehlerate, Durchlaufzeiten, Anzahl geblockter Tasks) und daraus entschieden wird, was zu Verbessern ist. Bei diesem Meeting treffen sich alle Mitglieder der Organisation. Operations Reviews sind nicht mit Retrospektiven aus anderen agilen Methoden zu verwechseln, die subjektiv auf die letzte Iteration(en) zurückblicken. Bei Kanban geht es um Zahlen und Fakten, die als Indikator gelten statt der Eindrücke der Mitarbeiter.
Kanban-Board:
Ein Kanban-Board ist eine simple Tafel, auf der die Prozessschritte als Spalten dargestellt werden. Die Aufgaben (Tasks) werden als Magnete, Post-its oder andere geeigneten Gegenstände spaltenweise verschoben. Dabei ist zu beachten, dass nur die erlaubte Anzahl an Tasks pro Spalte enthalten sein dürfen. Die Grenze wird üblicherweise oberhalb der Spalte eingetragen, so dass man insgesamt auf einem Blick den Status der Prozesse sieht, Bottlenecks erkennt und wie gut der Produktionsfluss "fließt".
#### 2.1.3 Kanban Zusammenfassung
Projektphase:
Kanban lässt sich für alle Arten von Aufgaben anwenden.
Projektgröße: Für welche Teamgröße und Projektdauer ist es geeignet?
Kanban kann für nur ein einzelnes Team verwendet werden bis hin das es das ganze Portfolio (mehrere Wertschöpfungsketten) eines Unternehmens abdeckt. Dementsprechend ist es auch für langfristigen Einsatz geeignet, es kann jedoch auch für ein einzelnes Projekt angewendet werden.
Grad der Planung: Darf das Datum bzw. Budget fest oder offen sein?
Kanban erlaubt die Prioritätssetzung von Tickets. Es gibt Ticketklassen, Tickets die
Änderungen während Iterationen: Dürfen Änderungen während einer Iteration durchgeführt werden oder nur dazwischen? (z.B. Aufgaben-Zuteilung; Aufgaben-Aufwandseinschätzung, Neue Aufgaben in die Iteration aufnehmen, Priorität von Aufgaben)
Neue Anforderungen können zu jedem Zeitpunkt an das Team gegeben werden, falls Kapazitäten frei sind.
Flexibilität: Wie gut/flexibel lässt sich die Methode auf die eigenen Umstände anpassen? Lässt sich die Methodik schrittweise oder in Teilen einführen? (z.B. Länge der Iteration, Dauer der Meetings anpassen)
Iterationen haben keine feste Länge. Das ist gut für Einsatzgebiete, in denen man mit vielen Unterbrechungen bzw. Notfällen rechnen muss (z.B. Wartung). Tägliches Treffen zur gleichen Uhrzeit mit fixer Länge. Andere Besprechungen sind flexibel.
Grad der Eigenverantwortung: Wie hoch ist sie und wer trägt sie?
Hohe Eigenverantwortung wegen dem Pull-Prinzip, Mitglieder und Teams holen sich ihre Aufgaben.
Einarbeitungsaufwand: Wie schwer/aufwendig ist es, die Methodik einzuführen?
Kanban setzt weder viel Vorwissen voraus, noch braucht man spezielles Equipment. Ein Whiteboard und Kärtchen reichen bereits aus. Jedoch kann man auch fertige Software dafür einsetzten was mit finanziellem Aufwand und Einarbeitung ins Programm verbunden ist.
Einprojekt- oder Mehrprojektumgebungen: Ermöglicht es das Managen mehrerer Projekte parallel? (z.B. eine Abteilung → zwei Projekte, Teammitglieder bearbeiten Aufgaben aus beiden Projekten)
Es ist möglich an mehreren Projekten gleichzeitig zu arbeiten. Die Tickets können mit verschiedenen Farben hervorgehoben werden, um diese dann entsprechend zuzuordnen bzw. man kann pro Projekt eigene Zeilen(gruppen) auf dem Board bilden.
## 2.2 Scrum
Scrum ist eine Projektmanagementmethodik zur agilen Softwareentwicklung. Es zeichnet sich besonders dadurch aus, dass es nur wenige Regeln kennt und daher einfach zu erlernen ist.
### 2.2.1 Projektmitglieder
Personen die direkt am Prozess beteiligt sind können in drei Rollen eingeteilt werden:
- Product Owner: Stellt die fachlichen Anforderungen und priorisiert diese
- Scrum: Managt den Prozess und beseitigt gegebenenfalls Hindernisse
- Team: Entwickelt das Produkt
Als Beobachter und Berater gibt es zudem noch die sogenannten Stakeholder.
### 2.2.2 Ablauf
- Anforderungen werden in den Product Backlog eingepflegt, priorisiert und ggf. erweitert
- Monatlich wird ein Arbeitspaket aus dem Product Backlog entnommen und umgesetzt (inkl. Test und Dokumentation)
- Das Arbeitspaket (Increment) wird während einer Iteration (Sprint) nicht modifiziert
- Das Arbeitspaket wird in kleinere Arbeitspakete (Tasks) eingeteilt, einem Bearbeiter zugeteilt, bekommt einen Restaufwand der täglich aktualisiert wird und wird in den Sprint Backlog geschoben
- Während des Sprints darf der Bearbeiter keinen Störungen ausgesetzt sein
- Täglich muss ein 15 Minütiges Daily Meeting abgehalten, um herauszufinden was die anderen Teammitglieder bearbeiten, was man selbst als nächstes bearbeiten muss und wo es Probleme gibt
- Am Ende eines Sprints wird die voll funktionsfähige Funktionalität dem Product Owner und den Stakeholdern live am System gezeigt
- Entsprechende Feedbacks fließen in den nächsten Sprint und das Sprint Planing Meeting mit ein
- Eine neue Iteration beginnt
#### 2.3 Feature-driven Development (FDD)
Bla
### 2.4 Extreme Programming (XP)
Bla
# 3 Gewichtung

Im Folgenden werden die Projektmanagementmethodiken, die wir ausgewählt haben verglichen und gegeneinander aufgewogen.
Für die Kriterien Projektphase und Mehrprojektumgebung wird eine Range von 0 bis 1 gewählt, da es entweder geht oder nicht. Für das Kriterium Flexibilität wird eine Range von 1 bis 2 gewählt, da eine Methodik entweder flexibel sein kann oder nicht. Alle anderen Kriterien haben eine Range von 1 bis 3, jeweils ob diese das Kriterien gut, sehr gut oder ausgezeichnet erfüllen.

	Scrum	Kanban	XP	FDD	Gewichtung	Range
Projektphase	1	1	0	0	2	0 - 1
Projektgröße	1	3	1	3	1	1 - 3
Grad der Planung	3	2	2	1	2	1 - 3
Änderung während Iteration	0	1	0	0	2	0 - 1
Flexibilität	1	2	1	1	2	1 - 2
Grad Eigenverantwortung	2	3	3	1	3	1 - 3
Einarbeitungsaufwand	2	2	3	1	3	1 - 3
Mehrprojektumgebung	1	1	0	1	1	0 - 1
Gesamt	24	31	25	14

Berechnunggrundlage:
Gesamt = Projektphase * Gewichtung + Projektgröße * Gewichtung + …

Beste Projektmanagementmethodik:
Platz	Framework
1	Kanban
2	XP
3	Scrum
4	FDD

Die beste Projektmanagementmethodik nach dem gewichteten Vergleich ist Kanban gefolgt von Extreme Programming. Aufgrund der vom Kunden gestellten Anforderungen wird allerdings dennoch Scrum genommen.
# 4 Quellen
Kanban
//http://de.wikipedia.org/wiki/Kanban
http://www.heise.de/developer/artikel/Kriterien-fuer-eine-Entscheidung-fuer-Scrum-oder-Kanban-1071172.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Kanban-Tafel
http://de.wikipedia.org/wiki/Kanban_%28Softwareentwicklung%29
https://www.it-agile.de/fileadmin/docs/veroeffentlichungen/Artikel_OS_02.10_Interview.pdf
https://www.it-agile.de/wissen/methoden/kanban/fragen-zu-kanban/
Scrum
http://de.wikipedia.org/wiki/Scrum
http://scrum-master.de/Was_ist_Scrum/Scrum_auf_einer_Seite_erklaert
https://www.crisp.se/file-uploads/Kanban-vs-Scrum.pdf
http://www.heise.de/developer/artikel/Kriterien-fuer-eine-Entscheidung-fuer-Scrum-oder-Kanban-1071172.html
https://www.scrumalliance.org/community/articles/2014/july/scrum-vs-kanban
FDD
link
XP
link